## 表1
附件1
池州市2019-2020年社会足球场地建设规划任务表
区县名称 | 指导数 | 十三五期间建设任务数 | 2016-2018年已建成数 | 2019年1-6月已建成数 | 在建及规划建设项目情况 |  |  |  |  | 在建项目数量 | [5 empty] | 2019年7-12月规划建设数量 | [11 empty] | 2020年1-10月规划建设数量
[5 empty] | 数量小计 | 总投资 | 十一人制球场数量 | 七人制球场数量 | 五人制球场数量 | 小计 | 按球场类型分 |  |  | 按建成时间分（不分球场类型） |  | 小计 | 按球场类型划分 |  |  | 按开工时间分（不分球场类型） | [5 empty] | 按建成时间分（不分球场类型） |  | 小计 | 按球场类型划分 |  |  | 按开工时间分（不分球场类型）
[11 empty] | 十一人制球场数量 | 七人制球场数量 | 五人制球场数量 | 2019年建成数量 | 2020年1-10月建成数量 |  | 十一人制球场数量 | 七人制球场数量 | 五人制球场数量 | 7月开工数量 | 8月开工数量 | 9月开工数量 | 10月开工数量 | 11月开工数量 | 12月开工数量 | 2019年建成数量 | 2020年1-10月建成数量 |  | 十一人制球场数量 | 七人制球场数量 | 五人制球场数量 | 1月开工数量 | 2月开工数量 | 3月开工数量 | 4月开工数量 | 5月开工数量 | 6月开工数量 | 7月开工数量 | 8月开工数量 | 9月开工数量 | 10月开工数量
合计 | 22 | 22 | 5 |  | 17 | 3500 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |  | 1 |  | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |  | 2
贵池区 | 6 | 6 | 1 |  | 5 | 730 | 2 | 1 | 2 | [6 empty] | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 | 3 | 2
东至县 | 7 | 7 | 1 |  | 6 | 700 | 3 | 1 | 2 | [6 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 1 | 3
石台县 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1000 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
青阳县 | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 900 | 1 | 1 | [19 empty] | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 2
江南集中区 | 1 | 1 |  |  | 1 | 100 |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1
开发区 | 1 | 1 |  |  | 1 | 40 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
平天湖 | 1 | 1 |  |  | 1 | 30 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
备注：1.在建及规划建设项目相关情况应与表2《XX市2019-2020年社会足球场地建设规划任务项目表》一致。 2.在建及规划建设项目=十三五期间建设任务数-（2016-2018年已建成数）-（2019年1-6月已建成数）。 3.所有在建及规划建设项目均应于2020年10月份全部建成。

## 表2
附件2
池州市2019-2020年社会足球场地建设规划任务项目表
序号 | 球场名称 | 球场建设地址 | 拟开工时间 （或实际开工时间） | 拟建成时间 | 球场类型 | 总投资(万元） | 项目单位 | 产权单位 | 运营单位 | 投资运营方式 | 备注
| 合计 |  |  |  |  | 3500
| 贵池区 |  |  |  |  | 730
1 | 507码头足球场 | 安徽省池州市贵池区清风街道东流路60号（原507码头） | 201907 | 201910 | 11人制 | 260 | 区政府 | 区政府 | 城投公司 | 公建民营
2 | 紫悦桥足球场 | 安徽省池州市贵池区清风街道清风路紫悦桥以北，葡萄园大酒店以东 | 201912 | 201912 | 11人制 | 260 | 区政府 | 区政府 | 清风街道 | 公建民营
3 | 老师范足球场 | 安徽省池州市贵池区清风街道池阳路229号（原池州师范田径场） | 201912 | 201912 | 7人制 | 90 | 区政府 | 区政府 | 清风街道 | 公建民营
4 | 杏花名苑足球场 | 安徽省池州市贵池区福康路1号 | 201912 | 202003 | 5人制 | 60 | 区政府 | 区政府 | 杏花村街道 | 公建民营
5 | 涓桥三友足球场 | 安徽省池州市贵池区涓桥镇三友村里汪组 | 201912 | 202004 | 5人制 | 60 | 区政府 | 区政府 | 涓桥镇 | 公建民营
| 东至县 |  |  |  |  | 700
6 | 东至县全民健身活动中心足球场 | 尧渡镇兰溪社区 | 202001 | 202005 | 11人制 | 180 | 东至县教体局 | 东至县教体局 | 东至县教体局 | 公建公营
7 | 尧渡镇梅林社区足球场 | 尧渡镇梅林社区 | 202001 | 202006 | 11人制 | 180 | 东至二中 | 东至县教体局 | 东至县教体局 | 公建公营
8 | 尧渡镇河西社区足球场 | 尧渡镇河西社区 | 201907 | 201910 | 7人制 | 100 | 东至县消防大队 | 东至县消防大队 | 东至县消防大队 | 公建公营
9 | 洋湖镇足球场 | 洋湖镇洋湖村 | 201910 | 201912 | 5人制 | 30 | 洋湖镇政府 | 洋湖镇政府 | 东至县教体局 | 公建公营
10 | 葛公镇足球场 | 葛公镇葛公村 | 201908 | 201912 | 11人制 | 180 | 葛公镇政府 | 葛公镇政府 | 东至县教体局 | 公建公营
11 | 香隅镇足球场 | 香隅镇漕东村 | 202001 | 202006 | 5人制 | 30 | 香隅镇政府 | 香隅镇政府 | 东至县教体局 | 公建公营
| 石台县 |  |  |  |  | 1000
12 | 石台县金钱山体育场 | 安徽省池州市石台县金钱山社区贡溪路 | 201901 | 201909 | 11人制 | 1000 | 石台县城市重点工程项目建设指挥部办公室 | 池州经济生态学校 | 池州经济生态学校 | 公建民营
| 青阳县 |  |  |  |  | 900
13 | 青阳县南部新城公共体育场 | 安徽省池州市青阳县新城区临城南路和化成路交口西北方向 | 202003 | 202008 | 7人制 | 600 | 青阳县教育体育局 | 青阳县教育体育局 | 青阳县教育体育局 | 公建公营
14 | 青阳县省级全民健身广场 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇西峰路200号 | 202003 | 202008 | 11人制 | 300 | 青阳县教育体育局 | 青阳县教育体育局 | 青阳县教育体育局 | 公建公营
| 江南集中区 |  |  |  |  | 100
15 | 江南产业集中区社会足球场 | 池州大道以东，龙腾大道以北 | 202001 | 202006 | 7人制 | 100 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 江南产业集中区管委会 | 安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司 | 公建民营
| 开发区 |  |  |  |  | 40
16 | 开发区足球场 | 池州市经济技术开发区流坡村 | 201912 | 202002 | 5人制 | 40 | 市经济技术开发区管委会 | 市经济技术开发区管委会建设中心 | 池州开发区管委会建设中心 | 公建公营
| 平天湖风景区 |  |  |  |  | 30
17 | 五人制笼式足球场 | 位于平天湖西部，北至红河、南至人民东路、西至九华山大道、东至平天湖大道范围内 | 201912 | 202002 | 5人制 | 30 | 池州市平天湖风景区管委会 | 池州市平天湖风景区管委会 | 池州市平天湖风景区管委会 | 公建公营
备注：1.规划建设期限原则上为2019年7月至2020年10月，即本表中规划项目应为2019年7月在建项目及2019年7月-2020年10月拟建设项目，并全部在2020年10月前建成的项目。 2.拟开工时间（或实际开工时间）栏，如是拟建项目，请填计划开工时间，如是在建项目，请填实际开工时间，具体到年月，格式范例为：201907。 3.球场类型为足球场地的制式，可填“十一人制”“七人制（八人制）”“五人制”。